## HITOS
CRONOGRAMA CENSO AGROPECUARIO 2026
1 | REUNIONES INTERNACIONALES |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-06
2 | MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO DEPARTAMENTALES |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-18
3 | PRUEBAS PUNTUALES (Entrevistas por Teléfono) |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-19
4 | EVALUACIÓN PRUEBAS TELEFÓNICAS |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20
5 | ALISTAR MATERIALES PARA LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23
6 | PRUEBA EXPERIMENTAL FOCALIZADAS POR ÁREAS |  | Comunidades cercanas a La Paz | 2026-03-24 | 2026-03-31
7 | PRUEBA EXPERIMENTAL TOTAL | 3 Comunidades sólo en La Paz de distintos municipios |  | 2026-04-01 | 2026-04-07
8 | DÍA DE EVALUACIÓN PRUEBA EXPERIMENTAL |  |  | 2026-04-08 | 2026-04-09
9 | CENSO PILOTO | 3 Comunidades a nivel Nacional |  | 2026-04-10 | 2026-04-22
10 | EVALUACIÓN Y AJUSTES DEL CENSO PILOTO (24 y 25 de Abril Evaluación) |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-26
11 | PRUEBAS DEPARTAMENTALES |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-13
12 | EVALUACIÓN PRUEBAS DEPARTAMENTALES |  |  | 2026-05-15 | 2026-05-16
13 | CUESTIONARIO CENSAL DEFINIDO Y FINAL PARA EL OPERATIVO CENSAL |  |  | 2026-05-14 | 2026-05-17
14 | DIAGRAMACIÓN DEL CUESTIOANRIO CENSAL |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-19
15 | TALLERES DE SOCIALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-31
16 | CAPACITACIÓN NACIONAL A LOS 9 DEPARTAMENTOS |  |  | 2026-05-25 | 2026-05-31

## ACTIVIDADES
CRONOGRAMA CENSO AGROPECUARIO 2026
|  | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | ÁREA LIDER | ÁREA DE APOYO
1 | REUNIONES INTERNACIONALES | 2026-03-02 | 2026-03-06
| Mesa de trabajo Expertos Regionales (Talleres virtuales) | 2026-01-26 | 2026-03-09 | COORDINACION
| Mesa de trabajo FAO (Bolivia - FAO LAC - FAO Roma) - (Taller virtual ) | 2026-02-18 | 2026-03-09 | COORDINACION
2 | MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO DEPARTAMENTALES | 2026-03-09 | 2026-03-18
| ELABORACIÓN Y APOYO CON MATERIAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, ROLLERS, BACKINGS, FOLDERS | 2026-03-02 | 2026-03-18 | DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
| COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICA | 2026-03-02 | 2026-03-18 | DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
| Desarrollo talleres de socializacion y mesas técnicas de trabajo | 2026-02-26 | 2026-02-26 | TEMÁTICA
| MESA DE TRABAJO TECNICO SOBRE EL CUESTIONARIO DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA VDADI | 2026-02-27 | 2026-02-28 | TEMÁTICA
| Mesa de trabajo tecnico sobre el Cuestionario de la Unidad de Producción Agropecuaria CAO - CONFEAGRO | 29/2/2026 | 29/2/2026 | TEMÁTICA
| Aplicación de estudios de caso para identificar posibles ajustes al cuestionario censal de la UPA | 2026-03-09 | 2026-03-23 | TEMÁTICA
| Mesas de trabajo tecnico sobre el Cuestionario de la Unidad de Producción Agropecuaria con Departamentales del INE | 2026-03-24 | 2026-03-26 | TEMÁTICA
| Revision, analisis y consolidación de la matriz de requerimientos y sugerencias de la mesa tecnica | 2026-03-26 | 2026-03-27 | TEMÁTICA
| Ajuste y justificación de inclusion o no de item esenciales y/o de marco en el cuestionario censal | 2026-03-26 | 2026-03-27 | TEMÁTICA
| Reunión trabajo con el MEFP para definir conceptos y definiciones sobre principales items esenciales y de marco (economía comunitaria) |  |  | TEMÁTICA
| Mesa de trabajo CAO con todos sus afiliados (Taller 27 de febrero) | 2026-02-27 | 2026-02-27
| Cuestionario V.20/02/2026 ajustado | 2026-03-02 | 2026-03-03 | TEMÁTICA | DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
| Presentación actualizada | 2026-03-02 | 2026-03-03 | TEMÁTICA | DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
| Matriz de recopilación de observaciones y requerimientos ajustada | 2026-03-02 | 2026-03-05 | TEMÁTICA | DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
| EQUIPO 1 (J. Choque, E. Carvajal, C.Morodias, E.Espejo, O.Villarreal) | 2026-03-25 | 2026-03-25
| ▪ Mesa de trabajo Pando (Taller 9 de marzo / 14.00 PM - Lugar UAP) | 2026-03-09 | 2026-03-09 | TEMÁTICA | SOCIALIZACIÓN
| ▪ Mesa de trabajo Sucre (Taller 11 de marzo / 9.00 AM - Lugar UMSFXCH | 2026-03-11 | 2026-03-11 | TEMÁTICA | SOCIALIZACIÓN
| ▪ Mesa de trabajo Potosí (Taller 12 de marzo / 9.00 AM - Lugar UATF) | 2026-03-12 | 2026-03-12 | TEMÁTICA | SOCIALIZACIÓN
| ▪ Mesa de trabajo Oruro (Taller 13 de marzo / 9.00 AM - Lugar UTO) | 2026-03-13 | 2026-03-13 | TEMÁTICA | SOCIALIZACIÓN
| ▪ Mesa de trabajo La Paz (Taller 16 de marzo / 9.00 AM - Lugar UMSA) | 2026-03-16 | 2026-03-16 | TEMÁTICA | SOCIALIZACIÓN
| EQUIPO 2 (R. Rocabado, M. Zurita, I. Asturizaga, D. Verastegui) | 2026-02-25 | 2026-02-25
| ▪ Mesa de trabajo Beni (Jueves 12 de marzo / 9:00 AM - Lugar UAB) | 2026-03-12 | 2026-03-12 | TEMÁTICA | SOCIALIZACIÓN
| ▪ Mesa de trabajo S. Cruz (Viernes 13 de marzo / 9:00 AM - Lugar UAGRM) | 2026-03-13 | 2026-03-13 | TEMÁTICA | SOCIALIZACIÓN
| ▪ Mesa de trabajo Cochabamba (Lunes 16 de marzo / 10:00 AM - Lugar UMSS) | 2026-03-16 | 2026-03-16 | TEMÁTICA | SOCIALIZACIÓN
| ▪ Mesa de trabajo Tarija (Lunes 17 de marzo / 9:00 AM - Lugar UAJMS) | 2026-03-17 | 2026-03-17 | TEMÁTICA | SOCIALIZACIÓN
3 | PRUEBAS PUNTUALES (Entrevistas por Teléfono) | 2026-03-16 | 2026-03-19
| Material para la evaluación de pruebas cognitivas | 2026-03-02 | 2026-03-05 | TEMÁTICA | SOCIALIZACIÓN
| Agendar pruebas telefónicas | 2026-03-03 | 2026-03-16 | TEMÁTICA | SOCIALIZACIÓN
| Pruebas telefónicas departamentales para ganaderia y agricultura | 2026-03-04 | 2026-03-18 | TEMÁTICA | SOCIALIZACIÓN
| Consolidación de pruebas cognitivas | 2026-03-18 | 2026-03-19 | TEMÁTICA | SOCIALIZACIÓN
4 | EVALUACIÓN PRUEBAS TELEFÓNICAS | 2026-03-20 | 2026-03-20
5 | ALISTAR MATERIALES PARA LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES | 2026-03-23 | 2026-03-23
| PLAN DE MEDIOS - PUBLICIDAD EN RADIO Y REDES SOCIALES | 2026-03-02 | 2026-05-15 | DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
| COMPRA DE CÁMARAS DE VIDEO Y DRON | 2026-03-02 | 2026-05-15 | DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
| COMPRA DE MISCRÓFONOS CORBATEROS INALÁMBRICOS | 2026-03-02 | 2026-05-15 | DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
| PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | 2026-03-02 | 2026-05-15 | DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
| MONITOREO DE PUBLICIDAD | 2026-03-02 | 2026-05-15 | DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
| IMPRERSIONES DE MATERIAL CENSAL Y DIFUSIÓN | 2026-03-02 | 2026-05-15 | DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
| ELABORACION DE MATERIALES COMUNICACIONALES, PROMOCIONALES, ARTES, VIDEOS | 2026-03-05 | 2026-03-20 | DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
SOCIALIZACIÓN PRUEBAS
| Comunidades definidas según pruebas | 2003-03-12 | 2026-04-14 | OPERATIVO DE CAMPO
| Socialización - Pruebas Focalizadas (12/03/2026) | 2026-03-19 | 2026-03-20 | SOCIALIZACIÓN
| Socialización - Prueba Experimental Total (19/03/2026) | 2026-03-19 | 2026-03-25 | SOCIALIZACIÓN
| Socialización - Censo Piloto (27/03/2026) | 2026-04-01 | 2026-04-10 | SOCIALIZACIÓN
| Socialización - Pruebas Departamentales (14/04/2026) | 2026-05-10 | 2026-05-15 | SOCIALIZACIÓN
TALLERES DE SOCIALIZACIÓN NACIONAL
| Proceso de contratación del personal de Socialización Nacional | 2026-03-10 | 2026-03-20 | DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
| Contratación personal nacional | 2026-03-23 | 2026-03-23 | SOCIALIZACIÓN
| Proceso de contratación del personal departamental | 2026-04-27 | 2026-05-08 | DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
| Contratación personal departamental | 2026-05-11 | 2026-05-11 | SOCIALIZACIÓN
| Capacitación personal | 2026-05-12 | 2026-05-13 | SOCIALIZACIÓN
| Coordinación de talleres de socialización | 2026-03-14 | 2026-03-25 | SOCIALIZACIÓN
| Talleres de socialización | 2026-05-20 | 2026-05-31 | SOCIALIZACIÓN
ESTRATEGIA DE RECLUTAMIENTO
| ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RECLUTAMIENTO | 2026-02-12 | 2026-03-06 | OPERATIVO DE CAMPO
| APROBACIÓN ESTRATEGIA DE RECLUTAMIENTO POR COORDINACIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PROYECTO | 2026-03-16 | 2026-03-16 | OPERATIVO DE CAMPO
| AJUSTE A ESTRATEGIA DE RECLUTAMIENTO POST PRUEBA DEPARTAMENTAL | 2026-05-18 | 2026-05-20 | OPERATIVO DE CAMPO
| SISTEMA DE RECLUTAMIENTO | 2026-02-11 | 2026-05-20
| ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE RECLUTAMIENTO | 2026-02-11 | 2026-02-27 | OPERATIVO DE CAMPO
| REQUERIMIENTO DEL DISEÑO Y FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA | 2026-02-27 | 2026-02-27 | OPERATIVO DE CAMPO
| DESARROLLO DEL SISTEMA | - | - | OPERATIVO DE CAMPO
| PRUEBAS DE ESTRÉS POR EL ÁREA SOLICITANTE | - | - | OPERATIVO DE CAMPO
| SOLICITUD DE AJUSTES AL SISTEMA DE RECLUTAMIENTO POST PRUEBA DEPARTAMENTAL | 2026-05-18 | 2026-05-20 | OPERATIVO DE CAMPO
| ESTRATEGIA OPERATIVO DE CAMPO | 2026-02-26 | 2026-05-20
| ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE OPERATIVO DE CAMPO | 2026-02-26 | 2026-03-06 | OPERATIVO DE CAMPO
| DEFINICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y FORMULARIOS PARA EL OPERATIVO DE CAMPO | 2026-02-26 | 2026-03-06 | OPERATIVO DE CAMPO
| ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS OPERATIVOS | 2026-02-26 | 2026-03-06 | OPERATIVO DE CAMPO
| APROBACIÓN ESTRATEGIA DE OPERATIVO DE CAMPO POR COORDINACIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PROYECTO | 2026-03-11 | 2026-03-11 | OPERATIVO DE CAMPO
| AJUSTE A ESTRATEGIA DE OPERATIVO DE CAMPO POST PRUEBA DEPARTAMENTAL | 2026-05-18 | 2026-05-20 | OPERATIVO DE CAMPO
| DISEÑO DE SISTEMA DE MONITOREO DE COBERTURA | 2026-02-27 | 2026-05-20
| ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE MONITOREO DE COBERTURA | 2026-02-11 | 2026-02-27 | OPERATIVO DE CAMPO
| REQUERIMIENTO DEL DISEÑO Y FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA | 2026-02-27 | 2026-02-27 | OPERATIVO DE CAMPO
| DESARROLLO DEL SISTEMA | - | - | OPERATIVO DE CAMPO
| PRUEBAS DE ESTRÉS POR EL ÁREA SOLICITANTE | - | - | OPERATIVO DE CAMPO
| AJUSTES AL REQUERIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO DE COBERTURA POST PRUEBA DEPARTAMENTAL | 2026-05-18 | 2026-05-20 | OPERATIVO DE CAMPO
| DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA TÉCNICA DE OPERATIVOS DE CAMPO | 2026-02-26
| DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRUCTURA TÉCNICA | 2026-02-26 | 2026-03-02 | OPERATIVO DE CAMPO
| AJUSTE A LA MATRIZ DE CONSULTORÍAS PARA REMISIÓN AL BID | 2026-03-02 | 2026-03-06 | OPERATIVO DE CAMPO
| NO OBJECIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA JURISDICCIONAL Y TÉCNICA | 2026-03-06 |  | OPERATIVO DE CAMPO
| PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MASIVA | 2026-03-09 | 2026-03-31
| AJUSTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MASIVA | 2026-03-09 | 2026-03-16 | OPERATIVO DE CAMPO
| REMISIÓN AL BID PARA APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MASIVA MEDIANTE NO OBJECIÓN | 2026-03-18 | 2026-03-18 | OPERATIVO DE CAMPO
| APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO AJUSTADO DE CONTRATACIÓN MASIVA | 2026-03-18 | 2026-03-31 | OPERATIVO DE CAMPO
CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA
| JEFE MUNICIPAL CENSAL | 2026-03-09 | 2026-05-18
| PRIMERA FASE - BN-PD-CH | 2026-03-09 | 2026-05-02
| REVISIÓN Y AJUSTE DE TDRS | 2026-03-09 | 2026-03-10 | OPERATIVO DE CAMPO
| RECLUTAMIENTO DE PERSONAL | 2026-03-19 | 2026-04-07 | OPERATIVO DE CAMPO
| PROCESO DE CONTRATACIÓN | 2026-04-08 | 2026-04-28 | OPERATIVO DE CAMPO
| INICIO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS | 2026-05-04 | 2026-05-02 | OPERATIVO DE CAMPO
| SEGUNDA FASE - RESTO DE DEPARTAMENTOS | 2026-03-09 | 2026-05-18
| REVISIÓN Y AJUSTE DE TDRS | 2026-03-09 | 2026-03-10 | OPERATIVO DE CAMPO
| RECLUTAMIENTO DE PERSONAL | 2026-04-02 | 2026-04-21 | OPERATIVO DE CAMPO
| PROCESO DE CONTRATACIÓN | 2026-04-22 | 2026-05-12 | OPERATIVO DE CAMPO
| INICIO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS | 2026-05-18 | 2026-05-18 | OPERATIVO DE CAMPO
| JEFE DE ÁREA AGROPECUARIA | 2026-03-09 | 2026-07-01
| PRIMERA FASE - BN-PD-CH | 2026-03-09 | 2026-06-15
| REVISIÓN Y AJUSTE DE TDRS | 2026-03-09 | 2026-03-10 | OPERATIVO DE CAMPO
| RECLUTAMIENTO DE PERSONAL | 2026-05-05 | 2026-05-19 | OPERATIVO DE CAMPO
| PROCESO DE CONTRATACIÓN | 2026-05-20 | 2026-06-09 | OPERATIVO DE CAMPO
| INICIO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS | 2026-06-15 | 2026-06-15 | OPERATIVO DE CAMPO
| SEGUNDA FASE - RESTO DE DEPARTAMENTOS | 2026-03-09 | 2026-07-01
| REVISIÓN Y AJUSTE DE TDRS | 2026-03-09 | 2026-03-10 | OPERATIVO DE CAMPO
| RECLUTAMIENTO DE PERSONAL | 2026-05-21 | 2026-06-04 | OPERATIVO DE CAMPO
| PROCESO DE CONTRATACIÓN | 2026-06-05 | 2026-06-25 | OPERATIVO DE CAMPO
| INICIO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS | 2026-07-01 | 2026-07-01 | OPERATIVO DE CAMPO
| JEFE DE BRIGADA | 2026-03-09 | 2026-08-17
| PRIMERA FASE - BN-PD-CH | 2026-03-09 | 2026-08-01
| REVISIÓN Y AJUSTE DE TDRS | 2026-03-09 | 2026-03-10 | OPERATIVO DE CAMPO
| RECLUTAMIENTO DE PERSONAL | 2026-06-26 | 2026-07-05 | OPERATIVO DE CAMPO
| PROCESO DE CONTRATACIÓN | 2026-07-06 | 2026-07-17 | OPERATIVO DE CAMPO
| CAPACITACIÓN | 2026-07-20 | 2026-07-29 | OPERATIVO DE CAMPO
| INICIO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS | 2026-08-01 | 2026-08-01 | OPERATIVO DE CAMPO
| SEGUNDA FASE - RESTO DE DEPARTAMENTOS | 2026-03-09 | 2026-08-17
| REVISIÓN Y AJUSTE DE TDRS | 2026-03-09 | 2026-03-10 | OPERATIVO DE CAMPO
| RECLUTAMIENTO DE PERSONAL | 2026-07-10 | 2026-07-19 | OPERATIVO DE CAMPO
| PROCESO DE CONTRATACIÓN | 2026-07-20 | 2026-07-31 | OPERATIVO DE CAMPO
| CAPACITACIÓN | 2026-08-05 | 2026-08-14 | OPERATIVO DE CAMPO
| INICIO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS | 2026-08-17 | 2026-08-17 | OPERATIVO DE CAMPO
| EMPADRONADOR | 2026-03-09 | 2026-08-17
| PRIMERA FASE - BN-PD-CH | 2026-03-09 | 2026-08-01
| REVISIÓN Y AJUSTE DE TDRS | 2026-03-09 | 2026-03-10 | OPERATIVO DE CAMPO
| RECLUTAMIENTO DE PERSONAL | 2026-06-26 | 2026-07-05 | OPERATIVO DE CAMPO
| PROCESO DE CONTRATACIÓN | 2026-07-06 | 2026-07-17 | OPERATIVO DE CAMPO
| CAPACITACIÓN | 2026-07-20 | 2026-07-29 | OPERATIVO DE CAMPO
| INICIO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS | 2026-08-01 | 2026-08-01 | OPERATIVO DE CAMPO
| SEGUNDA FASE - RESTO DE DEPARTAMENTOS | 2026-03-09 | 2026-08-17
| REVISIÓN Y AJUSTE DE TDRS | 2026-03-09 | 2026-03-10 | OPERATIVO DE CAMPO
| RECLUTAMIENTO DE PERSONAL | 2026-07-10 | 2026-07-19 | OPERATIVO DE CAMPO
| PROCESO DE CONTRATACIÓN | 2026-07-20 | 2026-07-31 | OPERATIVO DE CAMPO
| CAPACITACIÓN | 2026-08-05 | 2026-08-14 | OPERATIVO DE CAMPO
| INICIO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS | 2026-08-17 | 2026-08-17 | OPERATIVO DE CAMPO
| AUXILIAR | 2026-03-09 | 2026-08-17
| PRIMERA FASE - BN-PD-CH | 2026-03-09 | 2026-08-01
| REVISIÓN Y AJUSTE DE TDRS | 2026-03-09 | 2026-03-10 | OPERATIVO DE CAMPO
| RECLUTAMIENTO DE PERSONAL | 2026-06-26 | 2026-07-05 | OPERATIVO DE CAMPO
| PROCESO DE CONTRATACIÓN | 2026-07-06 | 2026-07-17 | OPERATIVO DE CAMPO
| CAPACITACIÓN | 2026-07-20 | 2026-07-29 | OPERATIVO DE CAMPO
| INICIO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS | 2026-08-01 | 2026-08-01 | OPERATIVO DE CAMPO
| SEGUNDA FASE - RESTO DE DEPARTAMENTOS | 2026-03-09 | 2026-08-17
| REVISIÓN Y AJUSTE DE TDRS | 2026-03-09 | 2026-03-10 | OPERATIVO DE CAMPO
| RECLUTAMIENTO DE PERSONAL | 2026-07-10 | 2026-07-19 | OPERATIVO DE CAMPO
| PROCESO DE CONTRATACIÓN | 2026-07-20 | 2026-07-31 | OPERATIVO DE CAMPO
| CAPACITACIÓN | 2026-08-05 | 2026-08-14 | OPERATIVO DE CAMPO
| INICIO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS | 2026-08-17 | 2026-08-17 | OPERATIVO DE CAMPO
| ADQUISICIONES | 2026-03-09 | 2026-07-17
| ADQUISICIÓN DE CONFECCIONES TEXTILES | 2026-03-09 | 2026-07-17
| ELABORACIÓN DE INFORME DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA | 2026-03-09 | 2026-03-15 | OPERATIVO DE CAMPO
| ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 2026-03-09 | 2026-03-15 | OPERATIVO DE CAMPO
| SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | 2026-03-16 | 2026-03-23 | OPERATIVO DE CAMPO
| RECEPCIÓN DE INDUMENTARIA (fecha aproximada) | 2026-06-17 | 2026-07-17 | OPERATIVO DE CAMPO
| SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES | 2026-02-25 | 2026-03-09
| ELABORACIÓN DE INFORME DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA | 2026-02-25 | 2026-03-03 | OPERATIVO DE CAMPO
| ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 2026-03-03 | 2026-03-05 | OPERATIVO DE CAMPO
| SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | 2026-03-09 | 2026-03-09 | OPERATIVO DE CAMPO
| Elaboración documento sobre glosario de terminos conceptuales | 2026-03-05 | 2026-03-16
| Compilación y sistematización de principales terminos conceptuales (Fuentes documentales) | 2026-03-05 | 2026-03-13 | TEMÁTICA
| Revisión, ajuste y consolidación del contenido y alcances del glosario de terminos conceptuales en su version preliminar | 2026-03-16 | 2026-03-16 | TEMÁTICA
| Elaboración del marco conceptual de principales item esenciales y de marco | 2026-03-17 | 2026-03-27 | TEMÁTICA
| Compilación y sistematización de principales items esenciales y de marco (Fuentes documentales) | 2026-03-17 | 2026-03-19 | TEMÁTICA
| Estructuración y redacción del documento sobre marco conceptual | 2026-03-20 | 2026-03-25 | TEMÁTICA
| Puesta a conocimiento y aprobación del documento sobre marco conceptual CCA | 2026-03-26 | 2026-03-26 | TEMÁTICA
| Elaboración documento sobre glosario de terminos conceptuales |  | 2026-03-26 | TEMÁTICA
| Compilación y sistematización de principales terminos conceptuales (Fuentes documentales) | 2026-03-23 | 2026-03-24 | TEMÁTICA
| Revisión, ajuste y consolidación del contenido y alcances del glosario de terminos conceptuales en su version preliminar | 2026-03-25 | 2026-03-26 | TEMÁTICA
| Elaboración de instrumentos para el CA (cuestionario, manuales) | 2026-03-23 | 2026-03-31 | TEMÁTICA
| Ajuste y consolidación del cuestionario UPA | 2026-03-12 | 2026-03-22 | TEMÁTICA
| Diseño y construcción de la cuestionario comunal | 2026-03-23 | 2026-03-24 | TEMÁTICA
| Revisión y analisis comparativo del contenido y alcances del cuestionario comunal versus cuestionario comunal 2013 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | TEMÁTICA
| Ajuste y consolidación del cuestionario comunal | 2026-03-26 | 2026-03-26 | TEMÁTICA
| Diseño y elaboracion del formulario sobre lista de personas naturales y juridicas | 2026-03-27 | 2026-03-27 | TEMÁTICA
| Diseño y elaboracion del formulario sobre lista de productores | 2026-03-27 | 2026-03-27 | TEMÁTICA
| Taller de socialización a instancias tecnicas del sector agropecuario | 2026-03-28 | 2026-03-31 | TEMÁTICA
| Puesta a conocimiento y aprobación de los instrumentos del CA | 2026-03-31 | 2026-03-31 | TEMÁTICA
| Elaboracion documento metodologico |  |  | TEMÁTICA
| Revisión y sistematización documentos metodologicos | 2026-03-25 | 2026-03-26 | TEMÁTICA
| Diseño de los componentes de la estructura del documento metodologico | 2026-03-26 | 2026-03-26 | TEMÁTICA
| Redacción de componentes del documento metodologico | 2026-03-27 | 2026-04-01 | TEMÁTICA
| Revisión y analisis del personal tecnico del CA documento metodológico o | 2026-04-02 | 2026-04-02 | TEMÁTICA
| Puesta a conocimiento y aprobación del documento metodologico por el CCA | 2026-04-03 | 2026-04-03 | TEMÁTICA
| MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES AGROPECUARIA (MOV) | 2026-02-13 | 2026-03-02 | TEMÁTICA
| Identificacion y registro de variables en la matriz | 2026-02-13 | 2026-02-16 | TEMÁTICA
| Definición conceptual de variables | 2026-02-17 | 2026-02-19 | TEMÁTICA
| Definición operacional (CA) | 2026-02-20 | 2026-02-23 | TEMÁTICA
| Construcción y registro de indicadores | 2026-02-24 | 2026-02-25 | TEMÁTICA
| Revisión, analisis y consolidación de la matriz de operacionalización | 2026-02-26 | 2026-02-28 | TEMÁTICA
| Aprobacion de la MOV | 2026-03-02 | 2026-03-02 | TEMÁTICA
| Sistematización y Gestión de la Memoria Técnica del Censo |  |  | TEMÁTICA
| CRITERIOS DE CONSISTENCIA DE VARIABLES DEL CUESTIONARIO AGROPECUARIO |  |  | TEMÁTICA
| DEFINICIÓN Y DISEÑO DEL DICCIONARIO Y FLUJOS DE VARIABLES | 2026-02-09 | 2026-02-27 | TEMÁTICA
| Revisión y aprobación del diccionario de variables y flujos por TEMATICA | 2026-02-26 | 2026-02-27 | TEMÁTICA
| Revisión y aplicación del diccionario de variables y flujos por INFORMATICA | 2026-02-27 |  | TEMÁTICA
| PLATEAMIENTO DE CRITERIOS DE CONSISTENCIA BASICAS | 2026-02-16 | 2026-02-28 | TEMÁTICA
| Elaboración de criterios de consistencias de la temática UPA | 2026-02-16 | 2026-02-28 | TEMÁTICA
| Elaboración de criterios de consistencias de la temática Agricola | 2026-02-16 | 2026-02-28 | TEMÁTICA
| Elaboración de criterios de consistencias de la temática Pecuaria | 2026-02-16 | 2026-02-28 | TEMÁTICA
| Elaboración de criterios de consistencias de la temática Forestal y Medio ambiente | 2026-02-16 | 2026-02-28 | TEMÁTICA
| PRIMERA ENTREGA de criterios de consistencias | 2026-02-13 | 2026-02-13 | TEMÁTICA
| SEGUNDA ENTREGA de criterios de consistencias | 2026-02-26 | 2026-02-26 | TEMÁTICA
| TERCERA ENTREGA de criterios de consistencias | 2026-02-28 | 2026-02-28 | TEMÁTICA
| PLATEAMIENTO DE CRITERIOS DE CONSISTENCIA INTERNA | 2026-02-16 | - | TEMÁTICA
| ELABORACIÓN DEL FORMULARIO DE CONSISTENCIAS BASICAS - (FCONB) PARA LA APLICACIÓN EN LA TABLET | 2026-02-26 | 2026-03-03 | TEMÁTICA
| Revisión y aplicación con pseudocódigo de criterios de consistencia por Análisis de datos | 2026-02-26 | 2026-03-03 | TEMÁTICA
| Aplicación de criterios de consistencias con pseudocódigo de la temática UPA | 2026-02-26 | 2026-03-03 | TEMÁTICA
| Aplicación de criterios de consistencias con pseudocódigo de la temática Agricola | 2026-02-26 | 2026-03-03 | TEMÁTICA
| Aplicación de criterios de consistencias con pseudocódigo de la temática Pecuaria | 2026-02-26 | 2026-03-03 | TEMÁTICA
| Aplicación de criterios de consistencias con pseudocódigo de la temática Forestal y Medio ambiente | 2026-02-26 | 2026-03-03 | TEMÁTICA
| Revisión y aprobación FCONB por TEMATICA | 2026-03-02 | 2026-03-03 | TEMÁTICA
| Presentación del FCONB de la aplicación de los criterios de consistencias con INFORMATICA | 2026-03-03 |  | TEMÁTICA | INFORMÁTICA
| Coordición de la aplicación de los criterios de consistencias con INFORMATICA | 2026-03-03 |  | TEMÁTICA | INFORMÁTICA
| ELABORACIÓN DEL FORMULARIO DE CONSISTENCIAS - (FCON) PARA LA APLICACIÓN DE CONSISTENCIAS INTERNAS |  |  | TEMÁTICA
| REVISIÓN DE CRITERIO DE CONSISTENCIA -Pruebas de estrés a la APK desarrollada para la captura de datos | 2026-03-16 | 2026-03-23 | TEMÁTICA
| REVISIÓN DE CRITERIO DE CONSISTENCIA POST/DURANTE - PRUEBA EXPERIMENTAL FOCALIZADAS POR ÁREAS | 2026-03-25 |  | TEMÁTICA
| REVISIÓN DE CRITERIO DE CONSISTENCIA POST/DURANTE - PRUEBA EXPERIMENTAL TOTAL | 2026-04-02 |  | TEMÁTICA
| REVISIÓN DE CRITERIO DE CONSISTENCIA - CENSO PILOTO | 2026-04-11 |  | TEMÁTICA
| DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CAMPURA DE DATOS |  |  | TEMÁTICA
| DESARROLLO DEL SISTEMA |  |  | TEMÁTICA | INFORMÁTICA
| Requerimiento del sistema |  |  | TEMÁTICA | INFORMÁTICA
| Módulo cuestionario |  |  | TEMÁTICA | INFORMÁTICA
| Diseño y desarrollo |  |  | TEMÁTICA | INFORMÁTICA
| Pruebas, instalación y configuración |  |  | TEMÁTICA | INFORMÁTICA
| Puesta en Producción |  |  | TEMÁTICA | INFORMÁTICA
| ESTRATEGIA DE PROCESAMIENTO DE DATOS |  |  | TEMÁTICA
| ESTRATEGIA DE TABULADOS DE FRECUENCIA E INDICADORES | 2026-03-04 |  | TEMÁTICA
| ELABORACION DE PLAN DE TABULADOS | 2026-03-04 |  | TEMÁTICA
| ESTRATEGIA DE CUADROS DE CONTROL DE ANTES Y DESPUES |  |  | TEMÁTICA
ESTRATEGIA CAPACITACION
| Elaboración estrategía de capacitación | 2026-02-02 | 2026-02-06 | CAPACITACIÓN
| Aprobación estrategía de capacitación | 2026-02-06 | 2026-02-06 | CAPACITACIÓN
| Presentación de la estrategía de capacitación a las áreas | 2026-02-06 | 2026-03-13 | CAPACITACIÓN
| Ajuste a la estrategía de capacitación a las observaciones recibidas | 2026-02-14 | 2026-03-13 | CAPACITACIÓN
| Ajuste a la estrategía de capacitación post a la Prueba Experimental | 2026-04-08 | 2026-04-09 | CAPACITACIÓN
| Ajuste a la estrategía de capacitación post Censo Piloto | 2026-04-23 | 2026-04-26 | CAPACITACIÓN
| Actualización de estrategia de seguimiento y monitoreo | 2026-03-02 | 2026-03-06 | CAPACITACIÓN
| Actualizacion a los protocolos de capacitación | 2026-03-14 | 2026-03-16 | CAPACITACIÓN
INSTRUMENTOS DE CAPACITACIÓN DESARROLLADOS
CURSO VIRTUAL DE INDUCCIÓN V4
| Solicitud a las áreas del CA la actualización de contenidos y evaluaciones | 2026-02-20 | 2026-02-20 | CAPACITACIÓN
| Seguimiento al envío de las presentaciones y evaluaciones actualizadas | 2026-02-20 | 2026-02-20 | CAPACITACIÓN
| Recepción de presentaciones revisadas y ajustadas de cada área | 2026-02-26 | 2026-02-26 | CAPACITACIÓN
| Elaboración de diapositivas actualizado contenidos del subárea de capacitación | 2026-02-20 | 2026-02-26 | CAPACITACIÓN
| Revisión, consolidación y validación de los contenidos de las diapositivas y evaluciones | 2026-02-22 | 2026-02-24 | CAPACITACIÓN
| Ajuste a presentaciones según aportes y sugerencias de las áreas | 2026-02-26 | 2026-02-27 | CAPACITACIÓN
| Coordinación con Comunicación y difusión para la producción de videos | 2026-02-25 | 2026-02-25 | CAPACITACIÓN
| Producción de videos para el curso de inducción | 2026-02-02 | 2026-02-25 | CAPACITACIÓN
| Configuración de la plataforma para el curso de inducción | 2026-02-25 | 2026-02-25 | CAPACITACIÓN
| Implementación de todo el material producido a la plataforma | 2026-02-25 | 2026-02-25 | CAPACITACIÓN
| Revisar y dar formato a las evaluaciones de los videos remitidos por las áreas | 2026-02-26 | 2026-02-27 | CAPACITACIÓN
| Coordinación con el Área de informática para pruebas | 2026-02-27 | 2026-02-27 | CAPACITACIÓN
| Ajuste de curso de induccion post pruebas | 2026-02-28 | 2026-03-02 | CAPACITACIÓN
| Implementación del curso de Inducción | 2026-03-03 | 2026-03-03 | CAPACITACIÓN
| Invitación a todo el personal del CA a realizar el curso de inducción con las orientaciones | 2026-03-04 | 2026-03-04 | CAPACITACIÓN
| Elaboración de informe de los resultados del curso | 2026-03-05 | 2026-03-05 | CAPACITACIÓN
SESIÓN VIRTUAL PARA POSTULANTES AL PROYECTO CA
| Solicitud a las áreas del CA la actualización de presentaciones y evaluaciones | 2026-03-09 | 2026-03-09 | CAPACITACIÓN
| Seguimiento al envío de las presentaciones y evaluaciones | 2026-03-10 | 2026-03-13 | CAPACITACIÓN
| Envío de presentaciones y evaluaciones para revisión, ajustes y aportes para la sesión virtual | 2026-03-13 | 2026-03-13 | CAPACITACIÓN
| Recepción de presentaciones y evaluaciones de cada área | 2026-03-13 | 2026-03-13 | CAPACITACIÓN
| Revisión de las presentaciones y evaluaciones remitidas por las áreas | 2026-03-14 | 2026-03-16 | CAPACITACIÓN
| Ajuste y consolidadción de las presentaciones según aportes y sugerencias de las áreas | 2026-03-16 | 2026-03-17 | CAPACITACIÓN
| Coordinación con Comunicación y difusión para la producción de videos | 2026-03-17 | 2026-03-17 | CAPACITACIÓN
| Producción de videos para la sesión virtual | 2026-03-18 | 2026-03-19 | CAPACITACIÓN
| Configuración de la plataforma para la sesión virtual | 20//2026 | 2026-03-23 | CAPACITACIÓN
| Implementación de todo el material producido a la plataforma | 2026-03-24 | 2026-03-24 | CAPACITACIÓN
| Coordinación con informática para la implementación de la sesión virtual | 2026-03-25 | 2026-03-27 | CAPACITACIÓN
| Prueba de la implementación de la sesión virtual | 2026-03-27 | 2026-03-27 | CAPACITACIÓN
| Implementación final de la sesión virtual | 2026-03-30 | 2026-03-30 | CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN PRESENCIAL
CURSO CAPACITADORES
| Elaboración manual del capacitador | 2026-02-10 | 2026-02-13 | CAPACITACIÓN
| Ajuste manual del capacitador post revisiónn y validadción | 2026-02-13 | 2026-02-27 | CAPACITACIÓN
| Diagramación | 2026-03-09 | 2026-03-14 | CAPACITACIÓN
Elaboracaión de materiales y recursos didácticos para los cursos de capacitación para capacitadores
| Elaboración guia didáctica | 2026-02-13 | 2026-02-19 | CAPACITACIÓN
| Elaboración diapositivas | 2026-02-13 | 2026-02-19 | CAPACITACIÓN
| Elaboración de bateria de preguntas para los participantes | 2026-02-16 | 2026-02-19 | CAPACITACIÓN
| Elaboración de guiones para producción de videos | 2026-02-18 | 2026-02-19 | CAPACITACIÓN
| Elaboración de instrumentos para la evaluación al proceso de capacitación | 2026-02-18 | 2026-02-19 | CAPACITACIÓN
| Creación de cursos para la capacitación al equipo multidiciplinario | 2026-04-27 | 2026-05-02 | CAPACITACIÓN
| Subir todo el material visual a la pltaforma de capacitación | 2026-04-27 | 2026-05-02 | CAPACITACIÓN
| Subir las evaluaciones a la plataforma de capacitación | 2026-04-27 | 2026-05-02 | CAPACITACIÓN
| Creacion de grupo de Whatsap para recomendaciónes | 2026-04-27 | 2026-05-02 | CAPACITACIÓN
| Seguimiento al cumplimiento del cronograma de los materiales de capacitación | 2026-02-10 | 31/4/2026 | CAPACITACIÓN
| Seguimiento y monitoreo a las capacitaciones | 2026-05-04 | 2026-05-08 | CAPACITACIÓN
| Mandar alertas de recordatorios en los grupos de whatsap | 2026-05-04 | 2026-05-08 | CAPACITACIÓN
| Reportes de ausencia por cursos programados | 2026-05-04 | 2026-05-08 | CAPACITACIÓN
| Reportes de seguimiento al capacitador | 2026-05-04 | 2026-05-08 | CAPACITACIÓN
| Creación de cursos para la capacitación al equipo multidiciplinario | 2026-05-06 | 2026-05-09 | CAPACITACIÓN
| Subir todo el material visual a la pltaforma de capacitación | 2026-05-06 | 2026-05-09 | CAPACITACIÓN
| Subir las evaluaciones a la plataforma de capacitación | 2026-05-06 | 2026-05-09 | CAPACITACIÓN
| Creacion de grupo de Whatsap para recomendaciónes | 2026-05-06 | 2026-05-09 | CAPACITACIÓN
| Seguimiento y monitoreo a las capacitaciones | 2026-05-11 | 2026-05-15 | CAPACITACIÓN
| Mandar alertas de recordatorios en los grupos de whatsap a los especialistas departamentales | 2026-05-11 | 2026-05-15 | CAPACITACIÓN
| Reportes de ausencia por cursos programados | 2026-05-11 | 2026-05-15 | CAPACITACIÓN
| Reportes de seguimiento al capacitador | 2026-05-11 | 2026-05-15 | CAPACITACIÓN
CURSO JEFE MUNICIPAL
| Envìo de manual tècnico del Jefe Municipal | 2026-03-12 | 2026-03-12 | CAPACITACIÓN
| Didactizar manual del jefe y supervisor municipal | 2026-03-13 | 2026-03-18 | CAPACITACIÓN
| Envió para su revisión y validación del manual del jefe y supervisor municipal | 2026-03-18 | 2026-03-18 | CAPACITACIÓN
| Revisión y validación por el área correspendiente | 2026-03-19 | 2026-03-20 | CAPACITACIÓN
| Ajuste manual del jefe y supervisor municipal post revisiónn y validadción | 2026-03-20 | 2026-03-22 | CAPACITACIÓN
| Diagramación | 2026-02-23 | 2026-03-26 | CAPACITACIÓN
| Seguimiento al cumplimiento del cronograma de los materiales de capacitación | 2026-03-13 | 2026-03-31 | CAPACITACIÓN
Elaboracaión de materiales y recursos didácticos para los cursos de jefe y supervisor municipal
| Elaboración guia didáctica | 2026-03-20 | 2026-03-27 | CAPACITACIÓN
| Elaboración diapositivas | 2026-03-20 | 2026-03-27 | CAPACITACIÓN
| Elaboración de guiones para producción de videos | 2026-03-20 | 2026-03-27 | CAPACITACIÓN
| Elaboración de bateria de preguntas para los participantes día de capacitación | 2026-03-20 | 2026-03-31 | CAPACITACIÓN
| Elaboración de instrumentos para la evaluación al proceso de capacitación | 2026-03-20 | 2026-03-31 | CAPACITACIÓN
| Creación de cursos para la capacitación al equipo multidiciplinario | 2026-05-10 | 2026-05-15 | CAPACITACIÓN
| Subir todo el material visual a la pltaforma de capacitación | 2026-05-10 | 2026-05-15 | CAPACITACIÓN
| Subir las evaluaciones a la plataforma de capacitación | 2026-05-10 | 2026-05-15 | CAPACITACIÓN
| Creacion de grupo de Whatsap para recomendaciónes | 2026-05-10 | 2026-05-15 | CAPACITACIÓN
| Seguimiento y monitoreo a las capacitaciones | 2026-05-18 | 2026-05-22 | CAPACITACIÓN
| Mandar alertas de recordatorios en los grupos de whatsap | 2026-05-18 | 2026-05-22 | CAPACITACIÓN
| Reportes de ausencia por cursos programados | 2026-05-18 | 2026-05-22 | CAPACITACIÓN
| Reportes de seguimiento al capacitador | 2026-05-18 | 2026-05-22
CURSO EMPADRONADORES - SUPERVISOR O JEFE DE BRIGADA
| Envìo de manual tècnico del Empadronador | 2026-03-09 | 2026-03-09 | CAPACITACIÓN
| Didactizar manual del jefe y supervisor municipal | 2026-03-09 | 2026-03-16 | CAPACITACIÓN
| Envió para su revisión y validación del manual del jefe y supervisor municipal | 2026-03-17 | 2026-03-19 | CAPACITACIÓN
| Revisión y validación por el área correspendiente | 2026-03-20 | 2026-03-22 | CAPACITACIÓN
| Ajuste manual del jefe y supervisor municipal post revisiónn y validadción | 2026-03-23 | 2026-03-26 | CAPACITACIÓN
| Diagramación | 2026-03-27 | 2026-03-31 | CAPACITACIÓN
| Seguimiento y elaboracion del cronograma de capacitación | 2026-03-09 | 2026-03-31 | CAPACITACIÓN
Elaboracaión de materiales y recursos didácticos para los cursos de jefe y supervisor municipal
| Elaboración guia didáctica | 2026-03-23 | 2026-03-27 | CAPACITACIÓN
| Elaboración diapositivas | 2026-03-23 | 2026-03-27 | CAPACITACIÓN
| Elaboración de guiones para producción de videos | 2026-03-23 | 2026-03-27 | CAPACITACIÓN
| Elaboración de bateria de preguntas para los participantes día de capacitación | 2026-03-23 | 2026-03-25 | CAPACITACIÓN
| Elaboración de instrumentos para la evaluación al proceso de capacitación | 2026-03-23 | 2026-03-25 | CAPACITACIÓN
| Creación de cursos para la capacitación al equipo multidiciplinario | 2026-05-15 | 2026-05-20 | CAPACITACIÓN
| Subir todo el material visual a la pltaforma de capacitación | 2026-05-15 | 2026-05-20 | CAPACITACIÓN
| Subir las evaluaciones a la plataforma de capacitación | 2026-05-15 | 2026-05-20 | CAPACITACIÓN
| Creacion de grupo de Whatsap para recomendaciónes | 2026-05-15 | 2026-05-20 | CAPACITACIÓN
| Capacitación presencial a jefes municipales temática Metodología | 2026-05-25 | 2026-05-31 | CAPACITACIÓN
| Seguimiento y monitoreo a las capacitaciones | 2026-05-25 | 2026-05-31 | CAPACITACIÓN
| Mandar alertas de recordatorios en los grupos de whatsap a los especialistas departamentales | 2026-05-25 | 2026-05-31 | CAPACITACIÓN
| Reportes de ausencia por cursos programados | 2026-05-25 | 2026-05-31 | CAPACITACIÓN
| Reportes de seguimiento al capacitador | 2026-05-25 | 2026-05-31 | CAPACITACIÓN
SISTEMAS DE CAPACITACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE CAPACITACIÓN
| Requerimiento del Sistema de Gestión de Capacitación | 2026-02-27 | 2026-02-27 | CAPACITACIÓN
| Prueba del Sistema de Gestión de Capacitación de acuerdo a los requerimientos | 2026-03-13 | 2026-03-16 | CAPACITACIÓN
| Reportes de falencias de acuerdo a la prueba del Sistema de Gestión de Capacitación | 2026-03-17 | 2026-03-17 | CAPACITACIÓN
| Prueba del Sistema Gestión de Capacitación de acuerdo a las observaciones | 2026-03-24 | 2026-03-27 | CAPACITACIÓN
| Reportes final de la funcionalidad del Sistema de Gestión de Capacitación | 2026-03-31 | 2026-03-31 | CAPACITACIÓN
| Prueba del Sistema de Gestión de Capacitación de acuerdo a los reportes | 2026-04-08 | 2026-04-09 | CAPACITACIÓN
| PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN |  |  | CAPACITACIÓN
| Requerimiento de la Plataforma de Capacitación | 2026-02-27 | 2026-02-27 | CAPACITACIÓN
| Prueba de la Plataforma de Capacitación de acuerdo a los requerimientos | 2026-03-13 | 2026-03-16 | CAPACITACIÓN
| Reportes de falencias de acuerdo a la prueba de la Plataforma de Capacitación | 2026-03-18 | 2026-03-18 | CAPACITACIÓN
| Prueba de la Plataforma de Capacitación de acuerdo a las observaciones | 2026-03-24 | 2026-03-27 | CAPACITACIÓN
SIMULADORES
| Requerimiento de Simulador casos regionalizados | 2026-02-27 | 2026-02-27 | CAPACITACIÓN
| Requerimiento de Simulador de operativo de campo | 2026-02-27 | 2026-02-27 | CAPACITACIÓN
| Prueba del Simulador casos regionalizados | 2026-03-13 | 2026-03-16 | CAPACITACIÓN
| Prueba del Simulador de operativo de campo | 2026-03-13 | 2026-03-16 | CAPACITACIÓN
6 | PRUEBA EXPERIMENTAL FOCALIZADAS POR ÁREAS | 2026-03-24 | 2026-03-31
| COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICA | 2026-03-24 | 2026-03-31 | DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
| Planificación y organización para probar la metodología de capacitación en la Prueba Experimental focalizadas por áreas | 2026-03-09 | 2026-03-13 | CAPACITACIÓN
| Identificación del grupo focal para la capacitaciòn | 2026-03-14 | 2026-03-14
| Gestión con las comunidades que participaran en la Prueba Experimental | 2026-03-15 | 2026-03-16
| Gestión de materiales, recursos, herramientas para el proceso de la capacitación | 2026-03-17 | 2026-03-23
| PLANIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXPERIMENTAL POR ÁREAS | 2026-03-10 | 2026-03-23
| DEFINICIÓN DE LAS COMUNIDADES PARA PRUEBA Y CARTOGRAFIA | 2026-03-10 | 2026-03-12 | OPERATIVO DE CAMPO | CARTOGRAFÍA TEMÁTICA
| Aprobación de selección de Comunidades | 2026-03-13 | 2026-03-16
| generación de sectores y areas censales (area dispersa) | 2026-03-13 | 2026-03-16 | CARTOGRAFIA
| generación de sectores y areas censales (area amanzanada) | 2026-03-13 | 2026-03-16 | CARTOGRAFIA
| decarga de imágenes | 2026-03-13 | 2026-03-13 | CARTOGRAFIA
| solicitud emergentes por operativo (pre - operativo) | 2026-03-16 | 2026-03-17 | CARTOGRAFIA
| seguimiento de la informacion cartografica | 2026-04-06 | 2026-04-08 | CARTOGRAFIA
| solicitud emergentes por operativo (durante el operativo) | 2026-04-06 | 2026-04-08 | CARTOGRAFIA
| evaluación de la información cartografica | 2026-04-09 | 2026-04-10 | CARTOGRAFIA
| CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA TÉCNICA QUE PARTICIPARÁ EN LA PRUEBA EXPERIMENTAL POR ÁREAS | 2026-03-13 | 2026-03-13 | OPERATIVO DE CAMPO
| GESTIÓN DE RECURSOS OPERATIVOS PARA LA PRUEBA EXPERIMENTAL POR ÁREAS | 2026-03-16 | 2026-03-23 | OPERATIVO DE CAMPO
| Prueba experimental de instrumentos y procedimientos | 2026-03-24 | 2026-03-31 | TEMÁTICA
| Identificación y selección de municipios para el desarrollo de la prueba experimental | 2026-03-24 | 2026-03-25 | TEMÁTICA
| Coordinación con autoridades municipales sobre el desarrollo de la prueba experimental | 2026-03-26 | 2026-03-28 | TEMÁTICA
| Ejecucion de la prueba experimental en los municipios seleccionados | 2026-03-29 |  | TEMÁTICA
| Procesamiento y construccion de la base de datos |  |  | TEMÁTICA
| Revisión y analisis de consistencia y validación en la base de datos |  |  | TEMÁTICA
| Ejecución de la Prueba Cognitiva | 2026-03-30 | 2026-03-30 | TEMÁTICA
| Elaboracion informe sobre resultados de la prueba experimental |  |  | TEMÁTICA
7 | PRUEBA EXPERIMENTAL TOTAL | 2026-04-01 | 2026-04-07
| COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICA | 2026-04-01 | 2026-04-07 | DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
| Planificación y organización para probar la metodología de capacitación en la Prueba Experimental total | 2026-03-10 | 2026-03-14 | CAPACITACIÓN
| Identificación del grupo para la capacitación | 2026-03-15 | 2026-03-15 | CAPACITACIÓN
| Gestión con las comunidades que participaran en la Prueba Experimental Total | 2026-03-16 | 2026-03-17 | CAPACITACIÓN
| Gestión de materiales, recursos, herramientas para el proceso de la capacitación | 2026-03-18 | 2026-03-31 | CAPACITACIÓN
| PLANIFICACION DE LA PRUEBA EXPERIMENTAL TOTAL | 2026-04-20 | 2026-03-31
| DEFINICIÓN DE LAS COMUNIDADES PARA PRUEBA TOTAL Y CARTOGRAFIA | 2026-04-20 | 2026-04-22 | OPERATIVO DE CAMPO | CARTOGRAFÍA TEMÁTICA
| Aprobación de selección de Comunidades | 2026-04-23 | 2026-04-23 | CARTOGRAFIA
| generación de sectores y areas censales (area dispersa) | 2026-04-24 | 2026-04-28 | CARTOGRAFIA
| generación de sectores y areas censales (area amanzanada) | 2026-04-24 | 2026-04-28 | CARTOGRAFIA
| decarga de imágenes | 2026-04-27 | 2026-04-27 | CARTOGRAFIA
| solicitud emergentes por operativo (pre - operativo) | 2026-04-28 | 2026-04-28 | CARTOGRAFIA
| seguimiento de la informacion cartografica | 2026-05-18 | 2026-05-20 | CARTOGRAFIA
| solicitud emergentes por operativo (durante el operativo) | 2026-05-18 | 2026-05-20 | CARTOGRAFIA
| evaluación de la información cartografica | 2026-05-21 | 2026-05-27 | CARTOGRAFIA
| CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA TÉCNICA QUE PARTICIPARÁ EN LA PRUEBA EXPERIMENTAL TOTAL | 2026-03-20 | 2026-03-20 | OPERATIVO DE CAMPO
| GESTIÓN DE RECURSOS OPERATIVOS PARA LA PRUEBA EXPERIMENTAL TOTAL | 2026-03-23 | 2026-03-31 | OPERATIVO DE CAMPO
8 | DÍA DE EVALUACIÓN PRUEBA EXPERIMENTAL | 2026-04-08 | 2026-04-09
| El personal del subárea de capacitación participará en la evaluaciónde de la prueba experimental | 2026-04-08 | 2026-04-09 | CAPACITACIÓN
9 | CENSO PILOTO | 2026-04-10 | 2026-04-22
| ELABORACIÓN DE MATERIALES COMUNICACIONALES, PROMOCIONALES, ARTES, VIDEOS | 2026-03-20 | 2026-04-03 | DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
| COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICA | 2026-04-10 | 2026-04-22 | DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
| Planificación y organización para probar la metodología de capacitación para el Censo Piloto | 2026-03-10 | 2026-03-14 | CAPACITACIÓN
| Identificación del/los grupo/s para la capacitación | 2026-03-15 | 2026-03-15 | CAPACITACIÓN
| Gestión con los municipios y comunidades que participaran en el Censo Piloto | 2026-03-16 | 2026-03-17 | CAPACITACIÓN
| Gestión de materiales, recursos, herramientas para el proceso de la capacitación | 2026-03-18 | 2026-04-09 | CAPACITACIÓN
| PLANIFICACIÓN DEL CENSO PILOTO | 2026-03-25 | 2026-04-09
| DEFINICIÓN DE LAS COMUNIDADES A NVEL NACIONAL Y GENERACIÓN DE LA CARTOGRAFIA | 2026-03-25 | 2026-03-27 | OPERATIVO DE CAMPO | CARTOGRAFÍA TEMÁTICA
| Elección de Comunidades | 2026-03-17 | 2026-03-20 | CARTOGRAFIA
| generación de sectores y areas censales (area dispersa) | 2026-03-24 | 2026-03-30 | CARTOGRAFIA
| generación de sectores y areas censales (area amanzanada) | 2026-03-24 | 2026-03-30 | CARTOGRAFIA
| decarga de imágenes | 2026-03-24 | 2026-03-30 | CARTOGRAFIA
| solicitud emergentes por operativo (pre - operativo) | 2026-03-31 | 2026-04-01 | CARTOGRAFIA
| seguimiento de la informacion cartografica | 2026-04-10 | 2026-04-22 | CARTOGRAFIA
| solicitud emergentes por operativo (durante el operativo) | 2026-04-10 | 2026-04-22 | CARTOGRAFIA
| evaluación de la información cartografica | 2026-04-21 | 2026-04-22 | CARTOGRAFIA
| CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA TÉCNICA QUE PARTICIPARÁ EN EL CENSO PILOTO | 2026-03-30 | 2026-03-30 | OPERATIVO DE CAMPO
| GESTIÓN DE RECURSOS OPERATIVOS PARA EL CENSO PILOTO | 2026-04-01 | 2026-04-09 | OPERATIVO DE CAMPO
10 | EVALUACIÓN Y AJUSTES DEL CENSO PILOTO (24 y 25 de Abril Evaluación) | 2026-04-23 | 2026-04-26
| El personal del subárea de capacitación participará en la evaluaciónde de la prueba experimental | 2026-04-23 | 2026-04-23 | CAPACITACIÓN
| Ajustes a los recursos didácticos, materiales, herramientas para los proceos de capacitación | 2026-04-24 | 2026-04-26 | CAPACITACIÓN
11 | PRUEBAS DEPARTAMENTALES | 2026-04-27 | 2026-05-13
| ELABORACIÓN DE MATERIALES COMUNICACIONALES, PROMOCIONALES, ARTES, VIDEOS | 2026-04-03 | 2026-04-20 | DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
| COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICA | 2026-04-27 | 2026-05-13 | DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
| Planificación y organización para probar los recursos didácticos, materiales y/o herramientas que tuvieron mas ajustes en los procesos de capacitación en el Censo Piloto | 2026-04-10 | 2026-04-14 | CAPACITACIÓN
| Identificación del/los grupo/s para la capacitación | 2026-04-15 | 2026-04-15 | CAPACITACIÓN
| Gestión con los municipios y comunidades que participaran en las Pruebas departamentales | 2026-04-16 | 2026-04-17 | CAPACITACIÓN
| Gestión de materiales, recursos, herramientas para el proceso de la capacitación | 2026-04-18 | 2026-04-26 | CAPACITACIÓN
| PLANIFICACIÓN DEL PRUEBAS DEPARTAMENTALES | 2026-04-10 | 2026-04-24
| DEFINICIÓN DE LAS COMUNIDADES A NVEL NACIONAL PARA LA PRUEBA DEPARTAMENTAL | 2026-04-10 | 2026-04-14 | OPERATIVO DE CAMPO | CARTOGRAFÍA TEMÁTICA
| Elección de areas de estudio | 2026-03-25 | 2026-03-30 | CARTOGRAFIA
| generación de esquema y tablas | 2026-03-31 | 2026-03-31 | CARTOGRAFIA
| generación de sectores y areas censales (area dispersa) | 2026-04-01 | 2026-04-14 | CARTOGRAFIA
| generación de sectores y areas censales (area amanzanada) | 2026-04-01 | 2026-04-14 | CARTOGRAFIA
| decarga de imágenes | 2026-04-01 | 2026-04-14 | CARTOGRAFIA
| solicitud emergentes por operativo (pre - operativo) | 2026-04-15 | 2026-04-17 | CARTOGRAFIA
| seguimiento de la informacion cartografica | 2026-04-27 | 2026-05-13 | CARTOGRAFIA
| solicitud emergentes por operativo (durante el operativo) | 2026-04-27 | 2026-05-13 | CARTOGRAFIA
| evaluación de la información cartografica | 2026-05-13 | 2026-05-14 | CARTOGRAFIA
| CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA TÉCNICA QUE PARTICIPARÁ EN LAS PRUEBAS DEPARTAMENTALES | 2026-04-15 | 2026-04-15 | OPERATIVO DE CAMPO
| GESTIÓN DE RECURSOS OPERATIVOS PARA LA PRUEBA DEPARTAMENTAL | 2026-04-16 | 2026-04-24 | OPERATIVO DE CAMPO
12 | EVALUACIÓN PRUEBAS DEPARTAMENTALES | 2026-05-15 | 2026-05-16
| El personal del subárea de capacitación participará en la evaluaciónde de la prueba experimental | 2026-05-15 | 2026-05-16 | CAPACITACIÓN
13 | CUESTIONARIO CENSAL DEFINIDO Y FINAL PARA EL OPERATIVO CENSAL | 2026-05-14 | 2026-05-17
14 | DIAGRAMACIÓN DEL CUESTIOANRIO CENSAL | 2026-05-18 | 2026-05-19
15 | TALLERES DE SOCIALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL | 2026-05-20 | 2026-05-31
| APOYO CON MATERIAL DE DIFUSIÓN, AFICHES, FOLDERS | 2026-05-20 | 2026-05-31 | DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
16 | CAPACITACIÓN NACIONAL A LOS 9 DEPARTAMENTOS | 2026-05-25 | 2026-05-31
| Capacitación presencial al equipo multidisciplinario nacional, temática Metodología | 2026-05-04 | 2026-05-08 | CAPACITACIÓN
| Capacitación presencial al equipo multidisciplinario departamental, temática Metodología | 2026-05-11 | 2026-05-15 | CAPACITACIÓN
| Capacitación presencial a jefes municipales temática Metodología | 2026-05-18 | 2026-05-22 | CAPACITACIÓN
| Capacitación presencial a jefes municipales temática Metodología | 2026-05-25 | 2026-05-31 | CAPACITACIÓN
DESARROLLO DEL SISTEMA DE CAPTURA
| Analisis de requerimientos- revision boleta fisica | 2026-02-13 | 2026-05-17 | INFORMATICA
| Desarrollo y Ajustes al sistema | 2026-02-18 | 2026-05-03 | INFORMATICA
| Pruebas de funcionamiento | 2026-04-27 | 2026-05-03 | INFORMATICA
| Capacitacion | 2026-05-04 | 2026-08-14 | INFORMATICA | CAPACITACION
| Evaluacion de Seguridad y Pruebas de Estrés | 2026-08-10 | 2026-08-16 | INFORMATICA
| Puesta en produccion | 2026-08-17 | 2026-08-17 | INFORMATICA
DESARROLLO DEL SISTEMA DE MONITOREO
| Analisis de requerimientos | 2026-03-02 | 2026-03-06 | INFORMATICA
| Desarrollo y Ajustes al sistema | 2026-03-07 | 2026-05-03 | INFORMATICA
| Pruebas de funcionamiento | 2026-04-27 | 2026-05-03 | INFORMATICA
| Capacitacion | 2026-05-04 | 2026-08-14 | INFORMATICA | CAPACITACION
| Evaluacion de Seguridad y Pruebas de Estrés | 2026-08-10 | 2026-08-16 | INFORMATICA
| Puesta en produccion | 2026-08-17 | 2026-08-17 | INFORMATICA
DESARROLLO DEL SISTEMA DE RECLUTAMIENTO
| Analisis de requerimientos | 2026-03-02 | 2026-03-04 | INFORMATICA
| Desarrollo y Ajustes al sistema | 2026-03-05 | 2026-04-27 | INFORMATICA
| Pruebas de funcionamiento | 2026-04-21 | 2026-04-27 | INFORMATICA
| Capacitacion-elaboracion de tutoriales | 2026-04-28 | 2026-05-04 | INFORMATICA
| Evaluacion de Seguridad y Pruebas de Estrés | 2026-04-28 | 2026-05-04 | INFORMATICA | CAPACITACION, DIFUSION
| Puesta en produccion | 2026-05-05 | 2026-05-05 | INFORMATICA
DESARROLLO DEL SISTEMA DE CODIFICACION
| Analisis de requerimientos | 2026-07-01 | 2026-07-07 | INFORMATICA
| Desarrollo y Ajustes al sistema | 2026-07-08 | 2026-07-31 | INFORMATICA
| Pruebas de funcionamiento | 2026-08-01 | 2026-08-07 | INFORMATICA
| Capacitacion | 2026-08-08 | 2026-08-15 | INFORMATICA
| Evaluacion de Seguridad y Pruebas de Estrés | 2026-08-16 | 2026-08-16 | INFORMATICA
| Puesta en produccion | 2026-08-17 | 2026-08-17 | INFORMATICA
DESARROLLO DEL SISTEMA DE CAPACITACION
| Analisis de requerimientos | 2026-03-02 | 2026-03-08 | INFORMATICA
| Desarrollo y Ajustes al sistema | 2026-03-09 | 2026-04-23 | INFORMATICA
| Pruebas de funcionamiento | 2026-04-17 | 2026-04-23 | INFORMATICA
| Capacitacion - Elaboracion de video tutoriales | 2026-04-24 | 2026-05-03 | INFORMATICA | CAPACITACION, DIFUSION
| Evaluacion de Seguridad y Pruebas de Estrés | 2026-04-27 | 2026-05-03 | INFORMATICA
| Puesta en produccion | 2026-05-04 | 2026-05-04 | INFORMATICA
PREPARACIÓN Y DISEÑO DE ESTRUCTURA (CENSO)
| Diseño Y Definición De La Estructura De Tablas (Marco Referencial, Marco Censal) | 2026-02-09 | 2026-02-16 | Cartografía
| Creación De Tablas Según Diccionario De Datos | 2026-02-17 | 2026-02-25 | Cartografía
| Creación De Tablas (Marco Censal) | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Cartografía
| Población Y Migración De Datos Marco Referencial | 2026-02-23 | 2026-06-12 | Cartografía
RECOPILACIÓN Y PREPARACIÓN DE INSUMOS (CENSO)
| Recepción De Capas Del Censo Agropecuario 2013 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | Cartografía
| Recepción De Capas Del Cnpv 2012 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Cartografía
| Recepción De Capas De Ace 2023 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Cartografía
| Recepción De Capas Del Cpv 2024 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | Cartografía
| Organización De Capas Y Particionamiento En Esquemas | 2026-03-02 | 2026-03-06 | Cartografía
| Pruebas De Conectividad Desde Qgis | 2026-02-09 | 2026-02-13 | Cartografía
| Documentación De Estructura Marco Referencial | 2026-03-02 | 2026-03-06 | Cartografía
CONSTRUCCIÓN DE APAS (CENSO)
| Ajuste A Predios 2024 (Disperso) | 2026-02-18 | 2026-02-19 | Cartografía
| Validación De Geometrías | 2026-02-20 | 2026-02-27 | Cartografía
| Clasificación De Comunidades Insulares Y Fragmentadas | 2026-03-02 | 2026-03-20 | Cartografía
DESCARGA DE IMÁGENES SATELITALES (MBTILES)
| Análisis De Descarga Y Herramientas | 2026-02-20 | 2026-03-20 | Cartografía
| Documentación Y Manuales De Descarga | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Cartografía
| Capacitación Y Cronograma De Descarga | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Cartografía
| Descarga De Imágenes Satelitales (Mbtiles) Fase 1 | 2026-06-02 | 2026-06-22 | Cartografía
| Revisión Y Descarga Complementaria De Imágenes Satelitales | 2026-06-04 | 2026-06-24 | Cartografía
| Descarga De Imágenes Satelitales (Mbtiles) Fase 2 | 2026-06-23 | 2026-07-08 | Cartografía
CONSTRUCCIÓN DE AREAS CENSALES Y SECTORES CI-CC-CP MAYORES A 500 VIV.
| Análisis Metodológico Con Operativo De Campo-Tematica y Coordinación | 2026-02-27 | 2026-03-27 | Cartografía
| Identificación Inicial De Productores (Cpv 2024) | 2026-02-27 | 2026-03-27 | Cartografía
| Depuración De Registros De Unidades Productivas | 2026-03-03 | 2026-03-27 | Cartografía
| Definición Del Tipo De Intervención Operativa (Con Operativo de Campo) | 2026-03-23 | 2026-04-17 | Cartografía
| Delimitación Espacial Areas Conurbanas Periurbanas En Ciudades Capitales | 2026-03-30 | 2026-04-07 | Cartografía
| Construcción De Áreas Censales Y Sectores | 2026-04-08 | 2026-04-21 | Cartografía
| Control De Calidad | 2026-04-22 | 2026-04-24 | Cartografía
GENERACIÓN INFORMACIÓN APA NACIONAL (FORMULARIO F1)
| Control Y Seguimiento Información F1 | 2026-03-09 | 2026-04-10 | Cartografía
| Proceso de homologación y validación de comunidades con base en el Formulario 1 y registros del CPV | 2026-03-16 | 2026-04-20 | Cartografía
| Análisis Territorial Comunidades No Emparejadas | 2026-03-23 | 2026-04-24 | Cartografía
CONSTRUCCIÓN DE AREAS CENSALES, SECTORES Y AREAS DE TRABAJO
| Definición de parámetros operativos para la conformación de sectores y áreas censales en áreas dispersas | 2026-03-02 | 2026-03-31 | Cartografía
| Análisis De Proximidad Geográfica De Apas | 2026-03-17 | 2026-03-31 | Cartografía
| Generación de Areas Censales,sectores y Areas de Trabajo (Beni, Santa Cruz) | 2026-04-01 | 2026-04-09 | Cartografía
| Generación de Areas Censales,sectores y Areas de Trabajo (La Paz, Pando) | 2026-04-10 | 2026-04-17 | Cartografía
| Generación de Areas Censales,sectores y Areas de Trabajo (Cochabamba, Chuquisaca) | 2026-04-20 | 2026-04-28 | Cartografía
| Generación de Areas Censales,sectores y Areas de Trabajo (Oruro, Potosi, Tarija) | 2026-04-29 | 2026-05-04 | Cartografía
| Control de calidad de Areas Censales,Sectores y Areas de Trabajo | 2026-04-01 | 2026-05-04 | Cartografía
VALIDACIÓN DEPARTAMENTAL
| Validación y Ajustes con equipos departamentales (Beni, Santa Cruz) | 2026-04-08 | 2026-04-14 | Cartografía
| Generación del Marco Referencial (Beni, Santa Cruz) | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Cartografía
| Validación y Ajustes con equipos departamentales (La Paz, Pando) | 2026-04-20 | 2026-04-28 | Cartografía
| Generación del Marco Referencial (La Paz, Pando) | 2026-04-29 | 2026-05-04 | Cartografía
| Validación y Ajustes con equipos departamentales (Cochabamba, Chuquisaca) | 2026-05-05 | 2026-05-08 | Cartografía
| Generación del Marco Referencial (Cochabamba, Chuquisaca) | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Cartografía
| Validación y Ajustes con equipos departamentales (Oruro, Potosi, Tarija) | 2026-05-14 | 2026-05-19 | Cartografía
| Generación del Marco Referencial (Oruro, Potosi, Tarija) | 2026-05-20 | 2026-05-22 | Cartografía
PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE CULTIVOS
| Solicitud De Muestras De Entidades Cabeza De Sector | 2026-04-06 | 2026-06-01 | Cartografía
| Analisis Y Categorización De Banco De Muestras | 2026-06-08 | 2026-06-26 | Cartografía
| Levantamiento De Muestras De Entrenamiento En Gabinete | 2026-06-29 | 2026-07-31 | Cartografía
| Procedimiento Y Evaluación De Cultivos Priorizados (Firmas Espectrales) | 2026-08-03 | 2026-08-31 | Cartografía
CENSO
ANALISIS Y MONITOREO GEOGRAFICO
| análisis preliminar de información proveniente de campo | 2026-09-01 | 2026-09-24 | Cartografía
| Seguimiento cartográfico durante el operativo de campo | 2026-09-25 | 2026-11-30 | Cartografía
POST - CENSO
ACTUALIZACIÓN DE DATOS CARTOGRAFICOS
| Validacion Y Consolidacion Post Operativo | 2026-10-05 | 2026-11-19 | Cartografía
| Actualización cartografica de Parcelas y Puntos de UPAS (Cultivos Priorizados) | 2026-10-12 | 2026-12-31 | Cartografía | Codificación y categorizacion de nuevas identidades geograficas
ANALISIS CON IMÁGENES SATELITALES
| Limpieza Y Depuración De Muestras De Campo De La Boleta Censal | 2026-08-24 | 2026-11-20 | Cartografía
| Clasificacion Supervisada De Imágenes Satelitales (Area Cultivada Y No Cultivada) | 2026-11-23 | 2026-12-31 | Cartografía
| Analisis De Productos Agropecuarios Priorizados | 2026-11-03 | 2026-12-31 | Cartografía
GENERACIÓN DEL MARCO MAESTRO MUESTRAL
| Definición de parámetros operativos y ajuste técnico de UPM (trabajo conjunto con Muestreo) | 2026-12-01 | 2026-12-24 | Cartografía
| Integración de base censal validada para diseño muestral | 2027-01-04 | 2027-01-13 | Cartografía
| Creación de Unidades Primarias de Muestreo (UPM) | 2027-01-14 | 2027-04-13 | Cartografía
| Generación de documentación técnica del Marco Maestro Muestral | 2027-03-31 | 2027-04-30 | Cartografía
Informacion estadistica del censo difundida
| Analisis de los datos censales y su estructura para el geoportal | 2027-01-01 | 2027-04-30 | Cartografia / Informática
| Generación de metadatos ISO 19115 | 2027-01-01 | 2027-04-30 | Cartografia
Generación del Atlas del Censo Agropecuario 2026
| Planificación y diseño conceptual | 2027-01-01 | 2027-04-30 | Cartografia/Temática
| Preparación de insumos | 2027-01-01 | 2027-04-30 | Cartografia/Temática
| Diseño cartográfico y producción de mapas | 2027-01-01 | 2027-04-30 | Cartografia
| Contenido complementario | 2027-01-01 | 2027-04-30 | Cartografia/Temática
| Control de calidad | 2027-01-01 | 2027-04-30 | Cartografia
| Publicación y difusión | 2027-01-01 | 2027-04-30 | Difusión/MAE
Formulas:
FECHA INICIO = +[FECHA INICIO, row below]
FECHA FINALIZACIÓN = +[FECHA FINALIZACIÓN, row below]

## Hoja1
3.3 | Actualización Cartográfica Post Censal ejecutada
3.3.1 | Actualización de comunidades y predios (en consideración la comunidad) | Cartografia
3.3.2 | Actualizacion Cartografica los puntos y poligonos (Productos agroindustriales) | Cartografia
3.4 | Análisis con imágenes satelitales
3.4.1 | Limpieza y Depuración de Muestras de Campo de la Boleta Censal | Cartografia
3.4.2. | Clasificacion Supervisada de Imágenes Satelitales (Area Cultivada y No Cultivada) | Cartografia
3.4.3 | Análisis de Productos Agropecuarios Priorizados | Cartografia
Consolidacion del Marco Censal
| Marco de area construido | Cartografia | POST CENSAL
| Marco de lista construido |  | POST CENSAL